## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 公立医院高质量发展
主管部门 |  | 兰州市卫生健康委员会 | [5 empty] | 实施单位 |  | 兰州市第二人民医院
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（元） |  | 年度资金总额： |  | 0 |  | 1300000 |  | 286571.69 |  | 10 | 22.04 | 2.2
项目资金（元） |  | 其中：财政拨款 |  |  |  | 1300000 |  | 286571.69 |  | - | 22.04 | 2.2
项目资金（元） |  | 上年结转资金 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
项目资金（元） |  | 其他资金 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
未完成原因分析
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 根据市财政局《关于下达2025年公立医院高质量发展补助资金的通知》（兰财社【2025】44号），下达我院2025年公立医院高质量发展补助资金130万元整，用于医院神经外科重点学科建设，市级医疗质量控制中心建设及2025年卫生科技发展项目。 目标：1.通过急需设备购置、人才队伍建设，适宜技术推广，不断提升专科医疗技术应用能力，优化医疗服务模式，提供高效优质医疗服务，搭建高水平科研平台，培养高素质神经外科专业医学人才。将医院建设成为甘肃省神经外科临床重点专科单位，国家卫生健康委“神经外科省级示范中心”、“神经介入省级示范中心”。2.完成医院质量控制中心工作要求。3.完成科研项目，发表高质量学术论文，项目验收结题。 | [5 empty] | 1.根据市财政局《关于下达2025年公立医院高质量发展补助资金的通知》（兰财社【2025】44号），下达我院2025年公立医院高质量发展补助资金130万元整，用于1.医院神经外科重点学科建设正在按照实施方案进行：进行设备购置、人才队伍建设，适宜技术推广，不断提升专科医疗技术应用能力，优化医疗服务模式，提供高效优质医疗服务，搭建高水平科研平台，培养高素质神经外科专业医学人才，暂未完成资金支付。 2.市级医疗质量控制中心建设项目已经完成，但是暂未完成资金支付。 3.2025年卫生科技发展项目已经完成资金支付任务。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效指标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 2025年卫生科技发展项目资金 |  | =15万元 | 14.8181 | 5 | 万元 | 98.79% | 5
绩效指标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 市级医疗质量控制中心建设资金 |  | =15万元 | 0 | 5 | 万元 | 0.00% | 0 | 医院质控中心项目于12月完成，暂未完成资金支付。
绩效指标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 重点专科建设购置术中脑电/肌电/诱发电位测量系统 |  | =80万元 | 0 | 5 | 万元 | 0.00% | 0 | 设备正在招标采购过程中，暂未完成资金支付。
绩效指标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 重点专科学科建设资金 |  | =20万元 | 13.8391 | 5 | 万元 | 69.20% | 3.46
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 2025年卫生科技发展项目完成数量 |  | =10项 | 10 | 5 | 项 | 100.00% | 5
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 购置术中脑电/肌电/诱发电位测量系统 |  | =1套 | 1 | 5 | 套 | 100.00% | 5
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 建设省级临床重点专科 |  | =1个 | 1 | 5 | 个 | 100.00% | 5
绩效指标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 购置相关设备合格率 |  | =100% | 100 | 5 | % | 100.00% | 5
绩效指标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 研究课题验收合格率 |  | 合格 | 100%-80%(含) | 5 |  | 100% | 4.5
绩效指标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 医联体、医共体建设 |  | 合格 | 100%-80%(含) | 5 |  | 100% | 4.5
绩效指标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 神经外科重点专科项目建设完成时间 |  | 按时完成 | 100%-80%(含) | 5 |  | 100% | 4.5
绩效指标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 研究课题完成及时性 |  | 及时 | 100%-80%(含) | 5 |  | 100% | 4.5
绩效指标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 患者就医体验 |  | 提升 | 100%-80%(含) | 4 |  | 100% | 3.6
绩效指标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 科研成果产出 |  | 增加 | 100%-80%(含) | 4 |  | 100% | 3.6
绩效指标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 医院医疗水平 |  | 提升 | 100%-80%(含) | 4 |  | 100% | 3.6
绩效指标 | 效益指标 |  | 可持续影响指标 |  | 科研人员科研能力 |  | 提升 | 100%-80%(含) | 4 |  | 100% | 3.6
绩效指标 | 效益指标 |  | 可持续影响指标 |  | 神经外科学科影响力 |  | 提升 | 100%-80%(含) | 4 |  | 100% | 3.6
绩效指标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 患者满意度 |  | >=90% | 90 | 3.33 | % | 100.00% | 3.33
绩效指标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 科研人员满意度 |  | >=90% | 90 | 3.33 | % | 100.00% | 3.33
绩效指标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 医生满意度 |  | >=90% | 90 | 3.34 | % | 100.00% | 3.34
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 76.66
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 公立医院综合改革
主管部门 |  | 兰州市卫生健康委员会 | [5 empty] | 实施单位 |  | 兰州市第二人民医院
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（元） |  | 年度资金总额： |  | 0 |  | 1500000 |  | 1048181 |  | 10 | 69.87 | 6.98
项目资金（元） |  | 其中：财政拨款 |  |  |  | 1500000 |  | 1048181 |  | - | 69.87 | 6.98
项目资金（元） |  | 上年结转资金 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
项目资金（元） |  | 其他资金 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
未完成原因分析
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 根据《兰州市第二人民医院麻醉科建设省级临床重点专科项目实施方案》（市二院党发【2025】50号），用于支持医院麻醉科临床重点专科建设所需的设备购置、人才队伍建设，适宜技术推广，不断提升专科医疗技术应用能力，优化医疗服务模式，提供高效优质医疗服务，搭建高水平科研平台，培养高素质麻醉专业医学人才。 | [5 empty] | 该项目已初步完成医院麻醉科临床重点专科建设所需的设备购置、人才队伍建设，适宜技术推广，不断提升专科医疗技术应用能力，优化医疗服务模式，提供高效优质医疗服务，搭建高水平科研平台，培养高素质麻醉专业医学人才。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效指标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 麻醉科重点专科建设购置相关设备 |  | =133万元 | 93.58 | 10 | 万元 | 70.36% | 7.04 | 部分设备采购于12月底完成，待设备验收入库后完成资金支付
绩效指标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 麻醉科重点专科学科建设成本 |  | =17万元 | 11.2381 | 10 | 万元 | 66.11% | 6.61
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 购置相关医疗设备 |  | =1批 | 1 | 10 | 批 | 100.00% | 10
绩效指标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 购置相关设备合格率 |  | =100% | 100 | 10 | % | 100.00% | 10
绩效指标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 医联体、医共体建设 |  | 合格 | 100%-80%(含) | 10 |  | 100% | 9
绩效指标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 麻醉科重点专科项目建设完成时间 |  | 按时完成 | 100%-80%(含) | 10 |  | 100% | 9
绩效指标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 医院医疗水平 |  | 提升 | 100%-80%(含) | 20 |  | 100% | 18
绩效指标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 医生满意度 |  | >=90% | 90 | 10 | % | 100.00% | 10
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 86.64
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 科技专项
主管部门 |  | 兰州市卫生健康委员会 | [5 empty] | 实施单位 |  | 兰州市第二人民医院
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（元） |  | 年度资金总额： |  | 0 |  | 698324 |  | 494346.52 |  | 10 | 70.79 | 7.07
项目资金（元） |  | 其中：财政拨款 |  |  |  | 490000 |  | 342875.19 |  | - | 69.97 | 6.99
项目资金（元） |  | 上年结转资金 |  |  |  | 208324 |  | 151471.33 |  | - | 72.7 | 7.27
项目资金（元） |  | 其他资金 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
未完成原因分析
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 1.根据《关于下达2024年度兰州市第四批科技计划项目的通知》（兰科字〔2024〕80号 ），确定科研项目4项（2024-4-11、2024-4-19、2024-4-24、2024-4-35），2024年下达我院科研项目资金11万元，2025年结转资金6.5012万元。 2.根据《关于下达2024年度第二批省级科技计划（基础研究计划）项目的通知》（甘科计〔2024〕7号），确定科研项目5项（24JRRA760、24JRRA757、24JRRA761、24JRRA758、24JRRA759），2024年下达我院科研项目资金25万元，2025年结转资金14.3312万元。 3.根据《关于下达2025年度省级科技计划基础研究计划项目的通知》（甘科计〔2025〕7号），确定科研项目1项（25JRRA785），下达我院科研项目资金5万元。 4.根据《关于下达2025年度第二批市级科技计划项目的通知》（兰科字〔2025〕25号 ），确定科研项目3项（2025-2-28、2025-2-159、2025-2-112），下达我院科研项目资金22万元。 5.根据甘肃省财政厅《关于下达2024年度省科学技术奖奖励资金的通知》，下达我院科研奖励10万元，用于发放科研人员奖励。 6.2025年12月8日下达2025年度市级科技储备项目12万元，确定科研项目2项（2025-3-070、2025-3-117）。 目标： 1、完成科研项目，发表高质量学术论文，项目验收结题。2、完成科研新技术应用于临床，产生相应的经济与社会效益。3.及时发放科研人员奖励。 | [5 empty] | 1.2024年度兰州市第四批科技计划项目、2024年度第二批省级科技计划（基础研究计划）项目、2025年度省级科技计划基础研究计划项目、2025年度第二批市级科技计划项目已经完成：（1）完成科研项目，发表高质量学术论文，项目验收结题。（2）完成科研新技术应用于临床，产生相应的经济与社会效益。3.及时发放科研人员奖励。 2.2024年度省科学技术奖奖励资金已及时发放。 3.2025年度市级科技储备项目资金于12月下达，尚未完成。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效指标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 2024年度省科学技术奖奖励资金支出 |  | =10万元 | 10 | 3.33 | 万元 | 100.00% | 3.33
绩效指标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 2024年兰州市第四批科技计划项目经费 |  | =6.5012万元 | 2.3259 | 3.33 | 万元 | 35.78% | 1.19
绩效指标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 2024年省级科技项目经费 |  | =14.3312万元 | 12.8212 | 3.33 | 万元 | 89.46% | 2.98
绩效指标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 2025年度市级科技储备项目经费 |  | =12万元 | 0 | 3.35 | 万元 | 0.00% | 0 | 资金于12月下达，尚未完成支付。
绩效指标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 2025年兰州市第二批科技计划项目经费 |  | =22万元 | 19.2875 | 3.33 | 万元 | 87.67% | 2.92
绩效指标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 2025年省级科技计划经费 |  | =5万元 | 5 | 3.33 | 万元 | 100.00% | 3.33
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 2024年兰州市第四批科技计划项目完成数量 |  | =3项 | 3 | 4 | 项 | 100.00% | 4
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 2024年省级科技项目完成数量 |  | =5项 | 3 | 4 | 项 | 60.00% | 2.4
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 2025年度市级科技储备项目完成数量 |  | =2项 | 2 | 4 | 项 | 100.00% | 4
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 2025年兰州市第二批科技计划项目完成数量 |  | =3项 | 3 | 4 | 项 | 100.00% | 4
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 2025年省级科技项目完成数量 |  | =1项 | 1 | 4 | 项 | 100.00% | 4
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 省科学技术奖奖励科研人员数 |  | =1人 | 1 | 4 | 人 | 100.00% | 4
绩效指标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 评审项目合规率 |  | 合格 | 100%-80%(含) | 4 |  | 100% | 3.6
绩效指标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 研究课题验收合格率 |  | 合格 | 100%-80%(含) | 4 |  | 100% | 3.6
绩效指标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 省科学技术奖奖励发放及时性 |  | 及时 | 100%-80%(含) | 4 |  | 100% | 3.6
绩效指标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 研究课题完成及时性 |  | 及时 | 100%-80%(含) | 4 |  | 100% | 3.6
绩效指标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 科研成果产出 |  | 增加 | 100%-80%(含) | 6.67 |  | 100% | 6
绩效指标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 科研人员科研能力 |  | 提升 | 100%-80%(含) | 6.67 |  | 100% | 6
绩效指标 | 效益指标 |  | 可持续影响指标 |  | 长效管理机制健全性 |  | 健全 | 100%-80%(含) | 6.66 |  | 100% | 5.99
绩效指标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 科研人员满意度 |  | >=90% | 90 | 10 | % | 100.00% | 10
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 85.62
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 兰州市人才工作经费
主管部门 |  | 兰州市卫生健康委员会 | [5 empty] | 实施单位 |  | 兰州市第二人民医院
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（元） |  | 年度资金总额： |  | 0 |  | 788500 |  | 557765.82 |  | 10 | 70.73 | 7.07
项目资金（元） |  | 其中：财政拨款 |  |  |  | 638500 |  | 490280 |  | - | 76.78 | 7.67
项目资金（元） |  | 上年结转资金 |  |  |  | 150000 |  | 67485.82 |  | - | 44.99 | 4.49
项目资金（元） |  | 其他资金 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
未完成原因分析
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 一、1.根据兰州市科技局《关于下达兰州市青年科技人才创新项目的通知》（兰科字〔2024〕98号），确定科研项目3项（2024-QN-27、2024-QN-124、2024-QN-125），拨付项目经费15万元。2.下达2025年兰州市青年科技人才创新项目14万元，确定科研项目4项。 目标： 1、完成科研项目，发表高质量学术论文，项目验收结题； 2、相关科研新技术应用于临床，产生相应的经济与社会效益。 二、兰州市肝胆胰外科专家人才工作站在市科协的领导下，根据《在兰院士专家工作站年度目标任务清单评分表》指标需要逐条完成，完成专家工作补贴的发放及相关工作室建设，提升市级医疗水平。 | [5 empty] | 1.2025年兰州市青年科技人才创新项目已完成：1、完成科研项目，发表高质量学术论文，项目验收结题；2、相关科研新技术应用于临床，产生相应的经济与社会效益。 2.2025年兰州市青年科技人才创新项目指标于2025年12月下达，项目在任务合同期内，资金14万元需结转2026年继续使用。 3.兰州市肝胆胰外科专家人才工作站在市科协的领导下，根据《在兰院士专家工作站目标任务清单评分表》已逐条完成。专家工作站极大的提升了我院诊疗水平，患者满意度也有了极大的提升，肝胆胰特色专科品牌效应已初显。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效指标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 2024兰州市青年科技人才创新项目经费 |  | =15万元 | 6.748 | 5 | 万元 | 44.99% | 2.25
绩效指标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 2025年兰州市青年科技人才创新项目经费 |  | =14万元 | 0 | 5 | 万元 | 0.00% | 0 | 资金于12月下达，项目在任务合同期内，未完成支付。
绩效指标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 肝胆胰专家工作站专家工作补贴 |  | =12万元 | 12 | 5 | 万元 | 100.00% | 5
绩效指标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 肝胆胰专家工作站专家工作站运行经费 |  | =8万元 | 7.178 | 5 | 万元 | 89.72% | 4.49
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 2024兰州市青年科技人才创新项目完成科研项目数量 |  | =3项 | 3 | 6.67 | 项 | 100.00% | 6.67
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 2025兰州市青年科技人才创新项目完成科研项目数量 |  | =4项 | 4 | 6.67 | 项 | 100.00% | 6.67
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 肝胆胰专家人数 |  | =1人 | 1 | 6.67 | 人 | 100.00% | 6.67
绩效指标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 研究课题验收合格率 |  | 合格 | 100%-80%(含) | 6.67 |  | 100% | 6
绩效指标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 专家工作补贴发放到位 |  | 到位 | 100%-80%(含) | 6.67 |  | 100% | 6
绩效指标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 研究课题完成及时性 |  | 及时 | 100%-80%(含) | 6.65 |  | 100% | 5.99
绩效指标 | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  | 病人量增加 |  | 增加 | 100%-80%(含) | 5 |  | 100% | 4.5
绩效指标 | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  | 医疗机构运行效率 |  | 提升 | 100%-80%(含) | 5 |  | 100% | 4.5
绩效指标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 科研人员科研能力 |  | 提升 | 100%-80%(含) | 5 |  | 100% | 4.5
绩效指标 | 效益指标 |  | 可持续影响指标 |  | 推动科学技术进步 |  | 推动 | 100%-80%(含) | 5 |  | 100% | 4.5
绩效指标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 科研人员满意度 |  | >=90% | 90 | 5 | % | 100.00% | 5
绩效指标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 人才满意度 |  | >=90% | 90 | 5 | % | 100.00% | 5
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 84.81
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 离休干部一次性补助
主管部门 |  | 兰州市卫生健康委员会 | [5 empty] | 实施单位 |  | 兰州市第二人民医院
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（元） |  | 年度资金总额： |  | 0 |  | 15000 |  | 15000 |  | 10 | 100 | 10
项目资金（元） |  | 其中：财政拨款 |  |  |  | 15000 |  | 15000 |  | - | 100 | 10
项目资金（元） |  | 上年结转资金 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
项目资金（元） |  | 其他资金 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
未完成原因分析
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 落实党中央、国务院对离休干部的关怀和照顾，将抗战时期及以前参加革命工作离休干部一次性补助足额发放到位。 | [5 empty] | 落实党中央、国务院对离休干部的关怀和照顾，抗战时期及以前参加革命工作离休干部一次性补助已经足额发放到位。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效指标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 补助标准 |  | =15000元 | 15000 | 20 | 元 | 100.00% | 20
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 离休干部人数 |  | =1人 | 1 | 10 | 人 | 100.00% | 10
绩效指标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 资金按时足额发放到位 |  | =100% | 100 | 10 | % | 100.00% | 10
绩效指标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 资金使用符合相关政策规定 |  | 完全符合 | 100%-80%(含) | 10 |  | 100% | 9
绩效指标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 资金及时拨付率 |  | =100% | 100 | 10 | % | 100.00% | 10
绩效指标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 保障离休干部生活水平 |  | 保障 | 100%-80%(含) | 10 |  | 100% | 9
绩效指标 | 效益指标 |  | 可持续影响指标 |  | 离休干部长效机制建立执行 |  | 建立并执行 | 100%-80%(含) | 10 |  | 100% | 9
绩效指标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 离休干部满意率 |  | >=95% | 100 | 10 | % | 105.26% | 10
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 97
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 卫生健康人才培养
主管部门 |  | 兰州市卫生健康委员会 | [5 empty] | 实施单位 |  | 兰州市第二人民医院
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（元） |  | 年度资金总额： |  | 0 |  | 739370 |  | 739370 |  | 10 | 100 | 10
项目资金（元） |  | 其中：财政拨款 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
项目资金（元） |  | 上年结转资金 |  |  |  | 739370 |  | 739370 |  | - | 100 | 10
项目资金（元） |  | 其他资金 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
未完成原因分析
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 根据市卫生健康委员会《关于印发2024年紧缺人才和县级骨干专科医师培训项目实施方案的通知》（兰卫函〔2024〕111号），按照实施方案完成全科医生理论知识和临床的培训工作，培训合格后定点在基层医疗卫生机构服务。 | [5 empty] | 已按照实施方案完成全科医生理论知识和临床的培训工作，培训合格后定点在基层医疗卫生机构服务。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效指标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 全科医生培训项目经费 |  | =78.3万元 | 73.937 | 20 | 万元 | 94.43% | 18.89
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 全科医生培训学员数量 |  | =55人 | 55 | 13.33 | 人 | 100.00% | 13.33
绩效指标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 全科医生培训学员达标率 |  | >=98% | 100 | 13.33 | % | 102.04% | 13.33
绩效指标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 全科医生培训完成时间 |  | 按时完成 | 100%-80%(含) | 13.34 |  | 100% | 12.01
绩效指标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 参培医生业务水平 |  | 大幅度提高 | 80%-60%(含) | 10 |  | 80% | 7
绩效指标 | 效益指标 |  | 可持续影响指标 |  | 受益人数 |  | >=100人 | 100 | 10 | 人 | 100.00% | 10
绩效指标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 学员满意度 |  | >=90% | 90 | 10 | % | 100.00% | 10
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 94.56
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 医疗服务与保障能力提升
主管部门 |  | 兰州市卫生健康委员会 | [5 empty] | 实施单位 |  | 兰州市第二人民医院
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（元） |  | 年度资金总额： |  | 0 |  | 1142900 |  | 450400 |  | 10 | 39.4 | 3.94
项目资金（元） |  | 其中：财政拨款 |  |  |  | 692500 |  | 0 |  | - | 0 | 0
项目资金（元） |  | 上年结转资金 |  |  |  | 450400 |  | 450400 |  | - | 100 | 10
项目资金（元） |  | 其他资金 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
未完成原因分析
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 1.根据市财政局《关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)中央补助资金预算的通知》（兰财社〔2024〕88号），下达我院2025年全科医师转岗培训项目经费67.5万元，按照实施方案完成全科医生理论知识和临床的培训工作，培训合格后定点在基层医疗卫生机构服务。 2.根据市财政局《关于下达2024年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)中央补助资金的通知》（兰财社〔2024〕27号）及市卫生健康委员会《关于印发2024年紧缺人才和县级骨干专科医师培训项目实施方案的通知》（兰卫函〔2024〕111号），下达我院2025年全科医师转岗培训项目经费2万元，按照实施方案完成全科医生理论知识和临床的培训工作，培训合格后定点在基层医疗卫生机构服务。 3.根据市财政局《关于提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）及省级补助资金预算的通知》（兰财社〔2023〕140号及《兰州市第二人民医院关于加强 2024 年中央转移支付医疗服务与保障能力提升项目实施方案》），结合我院实际情况，购置麻醉机一台，用于提升麻醉科的设备水平，满足不同类型手术的麻醉需求，提高麻醉的安全性和有效性，从而提高医院的整体医疗服务质量，增强医院在区域内的竞争力。 | [5 empty] | 1.根据市财政局《关于提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）及省级补助资金预算的通知》（兰财社〔2023〕140号及《兰州市第二人民医院关于加强 2024 年中央转移支付医疗服务与保障能力提升项目实施方案》），结合我院实际情况，已经完成购置麻醉机一台，提升了麻醉科的设备水平，满足了不同类型手术的麻醉需求，提高医院的整体医疗服务质量，增强医院在区域内的竞争力。 2.2025年全科医生转岗培训项目于2025年9月开始实施，于2026年8月结束，资金预计于项目实施完成后支付。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效指标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 24年公立医院综合改革项目经费 |  | =45.04万元 | 45.04 | 10 | 万元 | 100.00% | 10
绩效指标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 24年全科医师培训项目经费 |  | =2万元 | 0 | 5 | 万元 | 0.00% | 0 | 该笔资金为2025年全科医生转岗培训，项目于2025年9月开始实施，于2026年8月结束，资金预计于项目实施完成后支付。
绩效指标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 25年全科医师培训项目经费 |  | =67.5万元 | 0 | 5 | 万元 | 0.00% | 0 | 该笔资金为2025年全科医生转岗培训，项目于2025年9月开始实施，于2026年8月结束，资金预计于项目实施完成后支付。
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 24年全科培训学员数量 |  | =55人 | 55 | 6.67 | 人 | 100.00% | 6.67
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 25年全科培训学员数量 |  | =1批 | 1 | 6.67 | 批 | 100.00% | 6.67
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 公立医院综合改革项目购置麻醉机 |  | =1台 | 1 | 6.67 | 台 | 100.00% | 6.67
绩效指标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 购置设备合格率 |  | =100% | 100 | 6.67 | % | 100.00% | 6.67
绩效指标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 全科培训学员达标率 |  | >=98% | 100 | 6.67 | % | 102.04% | 6.67
绩效指标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 全科医生培训完成时间 |  | 按时完成 | 100%-80%(含) | 6.65 |  | 100% | 5.99
绩效指标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 参培医生业务水平大幅度提高 |  | 大幅提高 | 100%-80%(含) | 6.67 |  | 100% | 6
绩效指标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 开展新技术、新业务，满足患者的需求，提升医院及科室的影响力 |  | 技术能力提升 | 100%-80%(含) | 6.67 |  | 100% | 6
绩效指标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 受益人数 |  | >=100人 | 100 | 6.66 | 人 | 100.00% | 6.66
绩效指标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 参培学员满意度 |  | >=90% | 90 | 5 | % | 100.00% | 5
绩效指标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 临床医生及患者满意度 |  | >=90% | 90 | 5 | % | 100.00% | 5
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 81.94
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 医疗设备更新项目
主管部门 |  | 兰州市卫生健康委员会 | [5 empty] | 实施单位 |  | 兰州市第二人民医院
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（元） |  | 年度资金总额： |  | 0 |  | 98960000 |  | 3122370 |  | 10 | 3.15 | 0.31
项目资金（元） |  | 其中：财政拨款 |  |  |  | 98960000 |  | 3122370 |  | - | 3.15 | 0.31
项目资金（元） |  | 上年结转资金 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
项目资金（元） |  | 其他资金 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
未完成原因分析
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 市二院医疗设备更新项目项目总投资12370万元，其中申请超长期特别国债9896万元，医院自有资金2474万元。更新医学影像类、生命支持类等设备共计145台（套）。 目标：1.完成更新设备的采购工作。 2.完成95%以上的资金支付率。 3.完成新设备安装培训工作，使新设备尽快投入到患者诊疗中。 | [5 empty] | 市二院医疗设备更新项目正在进行设备采购工作，待设备采购、验收完成后将完成资金支付任务。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效指标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 拟更新设备购置 |  | =9896万元 | 312.237 | 15 | 万元 | 3.16% | 0.47 | 市二院医疗设备更新项目正在进行设备采购工作，待设备采购、验收完成后将完成资金支付任务。
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 更新设备数量 |  | =145台/套 | 145 | 10 | 台/套 | 100.00% | 10
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 淘汰旧设备数量 |  | =145台/套 | 145 | 10 | 台/套 | 100.00% | 10
绩效指标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 更新设备质量达标 |  | =100% | 100 | 10 | % | 100.00% | 10
绩效指标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 项目实施步骤和时间节点要求 |  | 按时完成 | 100%-80%(含) | 10 |  | 100% | 9
绩效指标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 患者、医护的时间成本 |  | 降低 | 100%-80%(含) | 5 |  | 100% | 4.5
绩效指标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 患者就医体验 |  | 提升 | 100%-80%(含) | 5 |  | 100% | 4.5
绩效指标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 医院诊疗水平 |  | 提升 | 100%-80%(含) | 5 |  | 100% | 4.5
绩效指标 | 效益指标 |  | 生态效益指标 |  | 新设备能耗 |  | 降低 | 100%-80%(含) | 5 |  | 100% | 4.5
绩效指标 | 效益指标 |  | 可持续影响指标 |  | 旧设备回收，资源再利用 |  | 提升 | 100%-80%(含) | 5 |  | 100% | 4.5
绩效指标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 就医患者满意度 |  | >=90% | 90 | 5 | % | 100.00% | 5
绩效指标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 医护人员满意度 |  | >=90% | 90 | 5 | % | 100.00% | 5
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 72.29
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 政策性补亏
主管部门 |  | 兰州市卫生健康委员会 | [5 empty] | 实施单位 |  | 兰州市第二人民医院
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（元） |  | 年度资金总额： |  | 4059600 |  | 4059600 |  | 4059600 |  | 10 | 100 | 10
项目资金（元） |  | 其中：财政拨款 |  | 4059600 |  | 4059600 |  | 4059600 |  | - | 100 | 10
项目资金（元） |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
项目资金（元） |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
未完成原因分析
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 根据兰州市卫生健康委员会、兰州市财政局、兰州市医疗保障局兰卫办发[2021]202号《关于印发兰州市市级公立医院取消药品加成补偿办法（试行）的通知》，为深化公立医院综合改革,有效补偿公立医院取消药品加成减少的合理收入，促进公立医院进一步降成本、提效能，现对取消药品加成补偿办法明确如下。按照建机制、控费用、调结构、强监管的原则，通过落实政府办医责任、调整医疗服务价格、加强公立医院成本管理等综合措施和联动政策,进一步完善公立医院取消药品加成形成的政策性亏损多渠道、合理化的补偿机制，努力实现公立医院维护公益性、调动积极性、保障可持续相统一。 | [5 empty] | 该项目已完成，绩效目标已完成
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效指标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 卫生材料购置成本 |  | =405.96万元 | 405.96 | 20 | 万元 | 100.00% | 20
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 一般卫生材料 |  | =1批 | 1 | 10 | 批 | 100.00% | 10
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 植入、介入器材 |  | =1批 | 1 | 10 | 批 | 100.00% | 10
绩效指标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 合格率 |  | =100% | 100 | 10 | % | 100.00% | 10
绩效指标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 及时性 |  | 支付计划 | 100%-80%(含) | 10 |  | 100% | 9
绩效指标 | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  | 受益人数 |  | >=35000人 | 35000 | 6.67 | 人 | 100.00% | 6.67
绩效指标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 提升社会服务能力 |  | 提升 | 80%-60%(含) | 6.67 |  | 80% | 4.67
绩效指标 | 效益指标 |  | 生态效益指标 |  | 改善城市人居环境 |  | 改善 | 80%-60%(含) | 6.66 |  | 80% | 4.66
绩效指标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 患者满意度 |  | >=90% | 90 | 5 | % | 100.00% | 5
绩效指标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 员工满意度 |  | >=90% | 90 | 5 | % | 100.00% | 5
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 95
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 中医药传承创新发展示范项目
主管部门 |  | 兰州市卫生健康委员会 | [5 empty] | 实施单位 |  | 兰州市第二人民医院
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（元） |  | 年度资金总额： |  | 0 |  | 6760000 |  | 0 |  | 10 | 0 | 0
项目资金（元） |  | 其中：财政拨款 |  |  |  | 6760000 |  | 0 |  | - | 0 | 0
项目资金（元） |  | 上年结转资金 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
项目资金（元） |  | 其他资金 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
未完成原因分析
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 通过为期三年的系统性建设，将本院制剂室及研发平台建成在市级层面具有示范引领作用的中药制剂技术与传承创新基地，成立3个国医大师、名中医传承工作站、2个中医馆，为保障区域民众健康、促进地方中医药产业发展提供动能。目标：1. 完成设备招标采购 2. 成立三个国医大师、名中医传承工作站 3.完成两个中医馆的建设， | [5 empty] | 中医药传承创新发展示范项目。该项目实施周期为2025年至2027年，项目指标于2025年10月下达，目前仍在执行周期内，项目资金根据市政府《关于印发<兰州市中医药传承创新发展示范项目实施方案的通知>》（兰政办发〔2025〕69号），用于创建名医传承工作室及完善中西医协同体系建设项目。目前我院已拟定项目实施方案，主要用于医院创建名医工作室、设备购置、人才培养、制剂研发等使用。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效指标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 中医药传承创新发展项目人才培养 |  | =39.4万元 | 0 | 5 | 万元 | 0.00% | 0 | 项目正在进行过程中，资金尚未完成支付
绩效指标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 中医药传承创新发展项目设备采购 |  | =516.6万元 | 0 | 5 | 万元 | 0.00% | 0 | 项目正在进行过程中，资金尚未完成支付
绩效指标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 中医药传承创新发展项目制剂研发 |  | =120万元 | 0 | 5 | 万元 | 0.00% | 0 | 项目正在进行过程中，资金尚未完成支付
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 购置相关设备 |  | =1批 | 1 | 6.67 | 批 | 100.00% | 6.67
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 国医大师、名中医传承工作站 |  | =3个 | 3 | 6.67 | 个 | 100.00% | 6.67
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 中医馆 |  | =2个 | 2 | 6.66 | 个 | 100.00% | 6.66
绩效指标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 购置相关设备合格率 |  | =100% | 100 | 8 | % | 100.00% | 8
绩效指标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 研发新制剂合格率 |  | 合格 | 100%-80%(含) | 8 |  | 100% | 7.2
绩效指标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 工作站、中医馆建设 |  | 按时完成 | 100%-80%(含) | 9 |  | 100% | 8.1
绩效指标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 患者就医体验 |  | 提升 | 100%-80%(含) | 6.67 |  | 100% | 6
绩效指标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 医院医疗水平 |  | 提升 | 100%-80%(含) | 6.67 |  | 100% | 6
绩效指标 | 效益指标 |  | 可持续影响指标 |  | 我院中医影响力 |  | 提升 | 100%-80%(含) | 6.66 |  | 100% | 5.99
绩效指标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 合作医疗机构满意度 |  | >=90% | 90 | 5 | % | 100.00% | 5
绩效指标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 群众中医药服务满意度 |  | >=90% | 90 | 5 | % | 100.00% | 5
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 71.29
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 中医药专项
主管部门 |  | 兰州市卫生健康委员会 | [5 empty] | 实施单位 |  | 兰州市第二人民医院
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（元） |  | 年度资金总额： |  | 0 |  | 72000 |  | 72000 |  | 10 | 100 | 10
项目资金（元） |  | 其中：财政拨款 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
项目资金（元） |  | 上年结转资金 |  |  |  | 72000 |  | 72000 |  | - | 100 | 10
项目资金（元） |  | 其他资金 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
未完成原因分析
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 根据关于印发2024年省级中医药专项项目实施方案的通知（甘中医药发【2024】7号），根据实施方案的要求，通过城市三级医院对口帮扶县级中医院的方式，建强一批临床专科、带出一批骨干人才、填补一批技术空白、完善一批管理制度，进一步缩小城乡医疗服务水平差距，努力实现一般病在市县解决的目标。 | [5 empty] | 根据关于印发2024年省级中医药专项项目实施方案的通知（甘中医药发【2024】7号），根据实施方案的要求，通过城市三级医院对口帮扶县级中医院的方式，建强一批临床专科、带出一批骨干人才、填补一批技术空白、完善一批管理制度，进一步缩小城乡医疗服务水平差距，实现一般病在市县解决的目标。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效指标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 对口帮扶岷县中医院工作经费 |  | =7.2万元 | 7.2 | 20 | 万元 | 100.00% | 20
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 组建帮扶团队 |  | >=3人 | 3 | 13.33 | 人 | 100.00% | 13.33
绩效指标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 提升管理能力、开展新技术新业务、人才培养 |  | 提高医院管理科学化、规范化、精细化水平；加强专科能力建设；充实医疗服务内容；培养骨干医师。 | 100%-80%(含) | 13.33 |  | 100% | 12
绩效指标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 帮扶时间 |  | =1年 | 1 | 13.34 | 年 | 100.00% | 13.34
绩效指标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 提升县级中医院医疗服务能力 |  | 通过帮扶填补空白，缩小医疗服务水平 | 100%-80%(含) | 20 |  | 100% | 18
绩效指标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 受援医院患者满意度 |  | >=90% | 90 | 10 | % | 100.00% | 10
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 96.67
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 重大传染病防控补助资金
主管部门 |  | 兰州市卫生健康委员会 | [5 empty] | 实施单位 |  | 兰州市第二人民医院
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（元） |  | 年度资金总额： |  | 0 |  | 99760 |  | 99746 |  | 10 | 99.98 | 9.99
项目资金（元） |  | 其中：财政拨款 |  |  |  | 25000 |  | 25000 |  | - | 100 | 10
项目资金（元） |  | 上年结转资金 |  |  |  | 74760 |  | 74746 |  | - | 99.98 | 9.99
项目资金（元） |  | 其他资金 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
未完成原因分析
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 1.根据兰州市财政局、兰州市卫生健康委员会《关于下达2024年重大公共卫生服务补助资金的通知》（兰财社〔2024〕41号），结转2024年重大传染病防控项目资金4万元。 2.根据兰州市财政局、兰州市卫生健康委员会《关于提前下达2024年中央财政重大传染病防控经费预算的通知》（ 兰财社〔2023〕144号），结转2024年重大传染病防控项目资金3.476万元。 3.根据兰州市财政局、兰州市卫生健康委员会《关于提前下达2025年重大公共卫生服务中央补助资金预算的通知》（兰财社〔2024〕91号），下达2025年重大传染病防控项目资金2.5万元。 目标：1.根据项目方案及时完成传染病报卡，并保证报卡的及时率及信息完整率。2.及时开展传染病监测项目。 | [5 empty] | 1.根据兰州市财政局、兰州市卫生健康委员会《关于下达2024年重大公共卫生服务补助资金的通知》（兰财社〔2024〕41号），结转2024年重大传染病防控项目资金4万元，实际完成支付3.9986万元。2.根据兰州市财政局、兰州市卫生健康委员会《关于提前下达2024年中央财政重大传染病防控经费预算的通知》（ 兰财社〔2023〕144号），结转2024年重大传染病防控项目资金3.476万元，实际完成支付3.476万元。3.根据兰州市财政局、兰州市卫生健康委员会《关于提前下达2025年重大公共卫生服务中央补助资金预算的通知》（兰财社〔2024〕91号），下达2025年重大传染病防控项目资金2.5万元，实际完成支付2.5万元。已完成目标：1.根据项目方案及时完成传染病报卡，并保证报卡的及时率及信息完整率。2.及时开展传染病监测项目。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效指标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 重大传染病防控项目成本 |  | =9.976万元 | 9.9746 | 20 | 万元 | 99.99% | 20
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 2024年完成传染病报卡数量 |  | >=1500张 | 1524 | 13.33 | 张 | 101.60% | 13.33
绩效指标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 报卡信息完整率、主动报告率 |  | >=95% | 100 | 13.33 | % | 105.26% | 13.33
绩效指标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 报卡及时率 |  | >=90% | 100 | 13.34 | % | 111.11% | 12.97
绩效指标 | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  | 减少传染病病人救治成本 |  | 减少 | 100%-80%(含) | 10 |  | 100% | 9
绩效指标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 推动社会传染病有效防控、制定防控措施 |  | 增加 | 100%-80%(含) | 10 |  | 100% | 9
绩效指标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 临床医务人员满意度 |  | >=90% | 90 | 10 | % | 100.00% | 10
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 97.63